## RQRA
	RQ-RA
Responsabile	8
Amministratore	18
Analista	0
Progettista	4
Programmatore	7
Verificatore	18

	ruoli
Responsabile	240
Amministratore	360
Analista	0
Progettista	88
Programmatore	112
Verificatore	288

## RPP-RQ
	RPP-RQ	RPP-RQ Costi
Responsabile	33						RPP-RQ Costi
Amministratore	37
Analista	24
Progettista	89
Programmatore	94
Verificatore	105

	ruoli
Responsabile	990
Amministratore	740
Analista	600
Progettista	1958
Programmatore	1504
Verificatore	1680

## Totale
	totale	Totale costi
Responsabile	71
Amministratore	97
Analista	98
Progettista	144
Programmatore	96
Verificatore	161

Responsabile	2130
Amministratore	1940
Analista	2450
Progettista	3168
Programmatore	1536
Verificatore	2576

## Consuntivo
	RR-RPP Cons.			RR-RPP
Responsabile	18		Responsabile	25	Consuntivo/Preventivo
Amministratore	44		Amministratore	40
Analista	86		Analista	74
Progettista	39		Progettista	55
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	28		Verificatore	38

Responsabile	540		Responsabile	750
Amministratore	880		Amministratore	800
Analista	2150		Analista	1850
Progettista	858		Progettista	1210
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	448		Verificatore	608

## RR-RPP
	RR-RPP	RR-RPP Costi					RR-RPP Costi/Ore
Responsabile	25
Amministratore	40
Analista	74
Progettista	55
Programmatore	0
Verificatore	38

Responsabile	750
Amministratore	800
Analista	1850
Progettista	1210
Programmatore	0
Verificatore	608