## Totale
	costo resp	30	30	30	30	30
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16		teoriche	reali
	PRE RR	RR-RPP	RPP-RQ	RQ-RA	TOTALE	STIPENDIO	tot.ore lavoro	630	630
Responsabile	20	25	32	12	69	2070	10
Amministratore	28	40	35	18	93	1860	20
Analista	65	73	20	0	93	2325	20
Progettista	10	50	84	0	134	2948	20
Programmatore	0	0	90	0	90	1440	15
Verificatore	12	35	101	15	151	2416	15
		5035	7064	960	13059

## PRERR
	costo resp	30	30	30	30	30	PRE RR / costo
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16
	RR				TOTALE	STIPENDIO
Responsabile	20				20	600
Amministratore	28				28	560
Analista	65				65	1625
Progettista	10				10	220
Programmatore	0				0	0
Verificatore	12				12	192
	3197				3197

							Suddivisione ore/ruolo

## RRRPP
	RR-RPP
Responsabile	25
Amministratore	40
Analista	73
Progettista	50
Programmatore	0
Verificatore	35

			RR-RPP / Costi/Ruolo / costi					Ore/Ruolo
Responsabile	750
Amministratore	800
Analista	1825
Progettista	1100
Programmatore	0
Verificatore	560

## RPPRQ
	RPP-RQ
Responsabile	32
Amministratore	35
Analista	20
Progettista	84
Programmatore	90
Verificatore	101

	ruoli		RPQ-RR / Costu/Ruoli					Ore/Ruoli
Responsabile	960
Amministratore	700
Analista	500
Progettista	1848
Programmatore	1440
Verificatore	1616

## RQRA
	RQ-RA
Responsabile	12		RPQ-RR / Costu/Ruoli					Ore/Ruoli
Amministratore	18
Analista	0
Progettista	0
Programmatore	0
Verificatore	15

	ruoli
Responsabile	360
Amministratore	360
Analista	0
Progettista	0
Programmatore	0
Verificatore	240