## RQRA
	RQ-RA
Responsabile	8		RQ-RA
Amministratore	18	Responsabile	8
Analista	0	Amministratore	10
Progettista	4	Analista	0
Programmatore	7	Progettista	8
Verificatore	18	Programmatore	13
		Verificatore	16
			55
	ruoli
Responsabile	240		ruoli
Amministratore	360	Responsabile	240
Analista	0	Amministratore	200
Progettista	88	Analista	0
Programmatore	112	Progettista	176
Verificatore	288	Programmatore	208
		Verificatore	256
			1080

## RPP-RQ
	RPP-RQ
Responsabile	33
Amministratore	37
Analista	24
Progettista	89
Programmatore	94
Verificatore	105

	ruoli
Responsabile	990
Amministratore	740
Analista	600
Progettista	1958
Programmatore	1504
Verificatore	1680

			RPP-RQ Costi

## Totale
	totale
Responsabile	66
Amministratore	87
Analista	98
Progettista	152
Programmatore	107
Verificatore	159
	669

Responsabile	1980
Amministratore	1740
Analista	2450
Progettista	3344
Programmatore	1712
Verificatore	2544
	13770

## RR-RPP
	RR-RPP
Responsabile	25
Amministratore	40
Analista	74
Progettista	55
Programmatore	0
Verificatore	38

Responsabile	750
Amministratore	800
Analista	1850
Progettista	1210
Programmatore	0
Verificatore	608

## ConsuntivoRRRPP
	RR-RPP Cons.			RR-RPP
Responsabile	18		Responsabile	25	Consuntivo/Preventivo
Amministratore	44		Amministratore	40
Analista	86		Analista	74
Progettista	39		Progettista	55
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	28		Verificatore	38

Responsabile	540		Responsabile	750
Amministratore	880		Amministratore	800
Analista	2150		Analista	1850
Progettista	858		Progettista	1210
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	448		Verificatore	608

## ConsuntivoRPPRQ
	RPP-RQ Cons.			RPP-RQ
Responsabile	31		Responsabile	33
Amministratore	42		Amministratore	37
Analista	12		Analista	24
Progettista	82		Progettista	89
Programmatore	103		Programmatore	94
Verificatore	97		Verificatore	105

Responsabile	930		Responsabile	990
Amministratore	840		Amministratore	740
Analista	300		Analista	600
Progettista	1804		Progettista	1958
Programmatore	1648		Programmatore	1504
Verificatore	1552		Verificatore	1680

## ConsuntivoRQRA
	RQ-RA Cons.			RQ-RA		Consuntivo/Preventivo
Responsabile	12		Responsabile	8
Amministratore	13		Amministratore	10
Analista	0		Analista	0
Progettista	8		Progettista	8
Programmatore	17		Programmatore	13
Verificatore	16		Verificatore	16

Responsabile	360		Responsabile	240
Amministratore	260		Amministratore	200
Analista	0		Analista	0
Progettista	176		Progettista	176
Programmatore	272		Programmatore	208
Verificatore	256		Verificatore	256
Totale	1324			1080

## TotaleFasi
PREVENTIVO
	costo resp	30	30	30	30	30
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16
	PRE RR	RR-RPP	RPP-RQ	RQ-RA	TOTALE	STIPENDIO
Responsabile	20	25	33	8	66	1980
Amministratore	28	40	37	10	87	1740
Analista	65	74	24	0	98	2450
Progettista	10	55	89	8	152	3344
Programmatore	0	0	94	13	107	1712
Verificatore	12	38	105	16	159	2544
	Costo (in euro)	5218	7472	1080	13770

CONSUNTIVO
	costo resp	30	30	30	30	30
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16
	PRE RR	RR-RPP	RPP-RQ	RQ-RA	TOTALE	STIPENDIO
Responsabile	20	18	31	12	61	1830
Amministratore	28	44	42	13	99	1980
Analista	65	86	12	0	98	2450
Progettista	10	39	82	8	129	2838
Programmatore	0	0	103	17	120	1920
Verificatore	12	28	97	16	141	2256
	Costo (in euro)	4876	7074	1324	13274

PREVENTIVO	Carico persone in ore
	Responsabile	Amministr	Analis	Progett	Programm	Verif	Totale
Bizzotto Piero	10	13	10	23	12	28	96
Carollo Mirko	10	13	10	22	12	29	96
Cunico Marco	10	19	21	20	18	7	95
Dal Bosco Davide	10	14	10	21	11	29	95
Dissegna Stefano	10	15	20	24	18	9	96
Geremia Mirco	11	10	17	14	13	30	95
Rizzo Maurizio	10	14	10	20	12	29	95

CONSUNTIVO	Carico persone in ore per tutte le fasi
	Responsabile	Amministr	Analis	Progett	Programm	Verif	Totale
Bizzotto Piero	8	19	4	28	13	28	100
Carollo Mirko	8	24	12	11	10	35	100
Cunico Marco	7	14	29	23	27	0	100
Dal Bosco Davide	8	9	12	16	17	38	100
Dissegna Stefano	18	10	27	22	23	0	100
Geremia Mirco	2	6	13	29	18	26	94
Rizzo Maurizio	8	16	20	10	12	27	93