## Totale
	costo resp	30	30	30	30	30
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16		teoriche	reali
	PRE RR	RR-RPP	RPP-RQ	RQ-RA	TOTALE	STIPENDIO	tot.ore lavoro	630	630
Responsabile	20	25	32	12	69	2070	10	2persone
Amministratore	28	40	35	18	93	1860	20
Analista	65	73	20	0	93	2325	20	3persone
Progettista	10	50	84	0	134	2948	20
Programmatore	0	0	90	0	90	1440	15
Verificatore	12	35	101	15	151	2416	15
		5035	7064	960	13059			RR-RPP

Bizzotto Piero
Carollo Mirko
Cunico Marco
Dal Bosco Davide
Dissegna Stefano
Geremia Mirco

			NOME	COGNOME	MATRICOLA		N°	NOME
			.		1	Piero	Bizzotto	540804
			.		2	Mirko	Carollo	542902
			.		3	Marco	Cunico	540754
			.		4	Davide	Dal Bosco	539402

			.		5	Stefano	Dissegna	561011
			.		6	Mirco	Geremia

## PRERR
	costo resp	30	30	30	30	30	PRE RR / costo
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16
	RR				TOTALE	STIPENDIO
Responsabile	20				20	600
Amministratore	28				28	560
Analista	65				65	1625
Progettista	10				10	220
Programmatore	0				0	0
Verificatore	12				12	192
	3197				3197

							Suddivisione ore/ruolo

## RRRPP
		RR-RPP		persone	ore lavorative al giorno	giorni da lavorare
	Responsabile	25	pianificazione	1	3	8.33
	Amministratore	40	pianificazione	2	3	6.67
	Analista	74	analisi	4	3	6.17
	Progettista	55	progettazione	3	3	6.11
	Programmatore	0	codifica	0	3
	Verificatore	38	qualifica	2	3	6.33
				12

				RR-RPP / Costi/Ruolo / costi					Ore/Ruolo
	Responsabile	750
	Amministratore	800
	Analista	1825
	Progettista	1100
	Programmatore	0
	Verificatore	560

	preventivo	consuntivo
Responsabile	750	500	18
Amministratore	800	860	44
Analista	1850	2100	86								Costi Ore/Ruoli
Progettista	1210	1000	39
Programmatore	0	0	0
Verificatore	608	570	28

## RPPRQ
	RPP-RQ		persone	ore lavorative al giorno	giorni da lavorare
Responsabile	32	pianificazione	1	3	10.67
Amministratore	35	pianificazione	1	3	11.67
Analista	20	analisi	1	3	6.67
Progettista	84	progettazione	2	3	14
Programmatore	90	codifica	3	3	10
Verificatore	101	qualifica	3	3	11.22
			11

	ruoli		RPQ-RR / Costu/Ruoli					Ore/Ruoli
Responsabile	960
Amministratore	700
Analista	500
Progettista	1848
Programmatore	1440
Verificatore	1616

## RQRA
	RQ-RA
Responsabile	12		RPQ-RR / Costu/Ruoli					Ore/Ruoli
Amministratore	18
Analista	0
Progettista	0
Programmatore	0
Verificatore	15

	ruoli
Responsabile	360
Amministratore	360
Analista	0
Progettista	0
Programmatore	0
Verificatore	240