## RQRA
	RQ-RA
Responsabile	8		RQ-RA
Amministratore	18	Responsabile	8
Analista	0	Amministratore	18
Progettista	4	Analista	0
Programmatore	7	Progettista	4
Verificatore	18	Programmatore	7
		Verificatore	18

	ruoli
Responsabile	240		ruoli
Amministratore	360	Responsabile	240
Analista	0	Amministratore	360
Progettista	88	Analista	0
Programmatore	112	Progettista	88
Verificatore	288	Programmatore	112
		Verificatore	288

## RPP-RQ
	RPP-RQ	RPP-RQ Costi
Responsabile	33						RPP-RQ Costi
Amministratore	37
Analista	24
Progettista	89
Programmatore	94
Verificatore	105

	ruoli
Responsabile	990
Amministratore	740
Analista	600
Progettista	1958
Programmatore	1504
Verificatore	1680

## Totale
	totale	Totale costi
Responsabile	66
Amministratore	95
Analista	98
Progettista	148
Programmatore	101
Verificatore	161

Responsabile	1980
Amministratore	1900
Analista	2450
Progettista	3256
Programmatore	1616
Verificatore	2576

			40

## Consuntivo
	RR-RPP Cons.			RR-RPP
Responsabile	18		Responsabile	25	Consuntivo/Preventivo
Amministratore	44		Amministratore	40
Analista	86		Analista	74
Progettista	39		Progettista	55
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	28		Verificatore	38

Responsabile	540		Responsabile	750
Amministratore	880		Amministratore	800
Analista	2150		Analista	1850
Progettista	858		Progettista	1210
Programmatore	0		Programmatore	0
Verificatore	448		Verificatore	608

## RR-RPP
	RR-RPP	RR-RPP Costi					RR-RPP Costi/Ore
Responsabile	25
Amministratore	40
Analista	74
Progettista	55
Programmatore	0
Verificatore	38

Responsabile	750
Amministratore	800
Analista	1850
Progettista	1210
Programmatore	0
Verificatore	608