## Totale
	costo resp	30	30	30	30	30
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16		teoriche	reali
	PRE RR	RR-RPP	RPP-RQ	RQ-RA	TOTALE	STIPENDIO	tot.ore lavoro	630	630
Responsabile	20	30	37	22	89	2670	10	14,13	20,53
Amministratore	28	32	38	24	94	1880	20	14,92	14,45
Analista	65	45	0	0	45	1125	20	7,14	8,65
Progettista	10	50	100	0	150	3300	20	23,81	25,37
Programmatore	0	0	90	0	90	1440	15	14,29	11,07
Verificatore	12	26	106	30	162	2592	15	25,71	19,93
		4181	7206	1620	13007

				Responsabile	14,13
				Amministratore	14,92
				Analista	7,14
				Progettista	23,81
				Programmatore	14,29
				Verificatore	25,71

				Responsabile	2670
				Amministratore	1880
				Analista	1125
				Progettista	3300			Costi (in euro)
				Programmatore	1440
				Verificatore	2592

## PRERR
	costo resp	30	30	30	30	30	PRE RR / costo
	costo amm	20	20	20	20	20
	costo ana	25	25	25	25	25
	costo prog	22	22	22	22	22
	costo progra	16	16	16	16	16
	costo verifi	16	16	16	16	16
	RR				TOTALE	STIPENDIO
Responsabile	20				20	600
Amministratore	28				28	560
Analista	65				65	1625
Progettista	10				10	220
Programmatore	0				0	0
Verificatore	12				12	192
	3197				3197

							Suddivisione ore/ruolo